**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2016 год.**

*1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).*

**Государственная программа «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений»   
на 2014 – 2020 годы**

Подпрограммы (иные программы):

1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014–2020 годы;  
2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы;  
3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы;  
4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы;  
5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы;

*2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).*

**«Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2020 годы**

Цель – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области

Задачи:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области;  
2. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области;  
3. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития; муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области;  
4. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета;  
5. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области;  
**1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2020 годы**

Цель – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области

Задачи:

1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области;  
2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала;

**2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы**

Цель – повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области

Задачи:

1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области;  
2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;  
3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для восстановления рейтингов до уровня BB+/Ba2;

**3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы**

Цель – организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области

Задачи:

1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов;  
2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами;

**4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы**

Цель – нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета

Задачи:

1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством;  
2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов;  
3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве;  
4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области;  
5. Повышения качества управления ликвидностью областного бюджета;  
6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета;

**5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы**

Цель – создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области

Задачи:

1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области;  
2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области;

*3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной программы.*

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

**Подпрограмма: 1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2020 годы.**

При формировании областного бюджета на 2016 - 2019 годы закладывались подходы, направленные на максимальное эффективное и экономное расходование бюджетных средств. В ходе подготовки законопроекта была проведена работа по оптимизации расходов, в том числе сокращены текущие расходы на содержание органов государственной власти и подведомственных им учреждений.

При сокращении бюджета остаются актуальными задачи, связанные с обеспечением социальной стабильности в регионе, выполнением указов Президента, подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу, развитием сельскохозяйственного производства и сбалансированностью бюджетов муниципальных образований.

В рамках исполнения постановления Правительства Самарской области от 16.04.2012 № 336 «Об утверждении порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину в письме от 12.08.2016 № МФ-13-03/2183 были направлены предложения о целесообразности продления или отмены налоговых льгот, предоставленных в 2015 году в соответствии с законодательством Самарской области. В соответствии с проведенной оценкой налоговых льгот, было предложено рассмотреть возможность направления высвободившихся средств от отмены налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков на субсидирование данных налогоплательщиков, что позволит установить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. В соответствии с данными предложениями был принят Закон Самарской области от 23.11.2016 № 129-ГД «О признании утратившим силу Закона Самарской области «О пониженной налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения у которых являются доходы, уменьшенные на величину расходов» и внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», отменяющий с 01.01.2017 ряд неэффективных налоговых льгот.

В органах местного самоуправления реализуются планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики, а также планы мероприятий, направленных на увеличение собираемости имущественных налогов. В течение 2016 года в территориальных налоговых органах, а также в муниципальных образованиях Самарской области проводились заседания комиссий по работе с задолженностью по налоговым платежам, на которые приглашались представители организаций-должников.

В 2016 году проводилась работа по погашению имеющейся задолженности по имущественным налогам у государственных и муниципальных служащих, а также работников подведомственных и бюджетных учреждений Самарской области.

В течение 2016 года реализовывался План мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение государственного долга Самарской области, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 29.12.2012 № 619-р, с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Самарской области от 31.05.2016 № 446-р.

Кроме того, в рамках исполнения мероприятий «Программы совместных действий налоговых, контролирующих, правоохранительных и других органов и организаций в части использования потенциала доходов бюджетов всех уровней на территории Самарской области» (далее - Программа совместных действий), входящей в перечень мероприятий Подпрограммы, совместно с УФНС России по Самарской области, а также УФССП по Самарской области в 2016 году реализовывались мероприятия, направленные на повышение собираемости налоговых платежей.

Также продолжалась работа по увеличению доходов консолидированного бюджета Самарской области в рамках планов совместных с УФНС по Самарской области и УФССП по Самарской области мероприятий по повышению поступлений отдельных налогов.

**Подпрограмма: 2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы.**

Сохранен экономически безопасный уровень государственного долга Самаркой области по рыночным заимствованиям. По состоянию на 01.01.2017 отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к собственным доходам областного бюджета составило 39%, что на семь процентных пунктов меньше чем в 2015 году и не превысило предельно установленный уровень - 50%.

По итогам 2016 года годовой объем средств, направленный на погашение государственных заимствований прошлых лет и обслуживание государственного долга Самарской области составил 13,2% от объема собственных доходов областного бюджета и не превысил установленное ограничение - 15%.

По итогам 2016 года доля расходов на обслуживание государственного долга Самарской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) составила 3,7% и не превысила установленное ограничение 5%.

По состоянию на 01.01.2017 уровни международных кредитных рейтингов Самарской области сохранились на прежнем уровне по шкале Standard and Poor's - «BB», по шкале Moody's - «Ba3».

**Подпрограмма: 3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы.**

Благодаря предоставлению в 2016 году дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности удалось сократить степень дифференциации между 5 наиболее и 5 наименее финансово обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) по сравнению с расчетным уровнем бюджетной обеспеченности до выравнивания - с 2,7 до 1,5 раза.

При сохранении традиционного вида финансовой помощи в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2016 году осуществлялось предоставление межбюджетных трансфертов, связанных с выполнением показателей или с конкурсным распределением:

стимулирующих субсидий;

дотаций на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами.

В результате реализации перечисленных механизмов финансирования по итогам 2016 года в местных бюджетах отсутствует просроченная кредиторская задолженность, несмотря на сложность социально-экономической ситуации в экономике региона.

**Подпрограмма: 4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы.**

Реализация Подпрограммы позволила обеспечить:

доведение предельных объемов финансирования с учетом групп приоритетности расходов;

перечисление субсидий при наличии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, или возникновение соответствующих денежных обязательств, при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, не превышающем тридцати процентов от суммы обязательства;

внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности не позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений об объемах субсидий в соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

согласование главными распорядителями средств областного бюджета (далее - главные распорядители) планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, а также заявок на осуществление закупок товаров, работ, услуг подведомственных государственных учреждений Самарской области в государственной информационной системе Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области»;

формирование начальной (максимальной) цены государственного контракта (контракта, договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений путём применения проектно-сметного метода;

заключение государственных контрактов (контрактов, договоров) по цене, не превышающей цены коммерческого предложения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается государственный контракт (контракт, договор) и который участвовал в формировании начальной (максимальной) цены государственного контракта (контракта, договора), в случае если его коммерческое предложение было минимальным;

включение в условия государственных контрактов (контрактов, договоров) на строительство, реконструкцию и ремонтные работы положения об использовании формы акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и формы справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

анализ расходов, осуществляемых клиентами, с использованием дополнительного аналитического кода;

подписание документов электронной подписью только лицами, включенными в карточку образцов подписей и оттиска печати.

Указанные меры были направлены на повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение прозрачности осуществляемых расходов и сохранности средств областного бюджета.

Кроме того, с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями министерством управления финансами Самарской области (далее - министерство) в 2016 году проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета по итогам 2015 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Самарской области от 29.05.2013 № 226 «О проведении министерством управления финансами Самарской области мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета».

По итогам 2015 года средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил 86,11%. По сравнению с результатами за 2014 год рост среднего уровня финансового менеджмента главных распорядителей составил 0,42%, что объясняется улучшением качества работы главных распорядителей в части своевременности составления и представления бюджетной отчетности, освоения бюджетных ассигнований по состоянию на конец отчетного финансового года, а также повышением качества планирования главными администраторами доходов областного бюджета поступлений по налоговым и неналоговым доходам.

Информация о рейтинге главных распорядителей по качеству финансового менеджмента размещена на официальном сайте министерства в сети Интернет. Кроме того, министерством осуществлялся ежемесячный мониторинг объемов экономии средств областного бюджета, образовавшейся по итогам осуществления закупок товаров (работ, услуг) с использованием конкурентных способов определения поставщиков (далее - экономия средств областного бюджета). По итогам 2016 года объем указанной экономии средств областного бюджета составил 858,8 млн. рублей. Решениями Комиссии по бюджетным проектировкам при Правительстве Самарской области перераспределено и разрешено к использованию на социально значимые направления расходов 513,5 млн. рублей, что составило 60% от общего объема экономии.

Принятые меры по обеспечению сбалансированности и устойчивости областного бюджета позволили в условиях снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета исполнить в полном объеме все социально значимые расходные обязательства Самарской области, предусмотренные Законом об областном бюджете на 2016 год.

**Подпрограмма: 5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы.**

В ходе реализации подпрограммы:

реализованы мероприятия по автоматизации бюджетного процесса Самарской области;

созданы условий для качественного функционирования и обслуживания единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области;

проведены работы по внедрению единого портала «Бюджет для граждан»;

осуществлены работы по модернизации официального сайта министерства управления финансами Самарской области;  
проведены работы по автоматизации процесса планирования бюджета Самарской области с применением web-технологий.

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).**

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы | | Степень достиже- ния % | Источник информации для оценки достижения значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плано-вые | фактически достиг-нутые |
|  | **Подпрограмма: 1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2020 годы** | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период; | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 100,0 | Бюджетный прогноз внесен на рассмотрение Самарской Губернской Думы в составе материалов к проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 1.2 | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 15 | 4,8 | 312,5 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 15 | 4,8 | 312,5 |  |
| 2. | Задача: 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 100,0 | Постановление Правительства Самарской области от 16.04.2012 № 336 «Об утверждении порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот»;  письмо Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину от 12.08.2016 № МФ-13-03/2183. |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | 1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году - (1/1+15/4,8+1/1)/3 = 170,8%   2. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (1/1+15/4,8+1/1)/3 = 170,8%  3. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (1/1+15/4,8+1/1)/3 = 170,8% | | | | | |
|  | **Подпрограмма: 2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области»  на 2014 – 2020 годы** | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений | % | 50 | 39 | 128,2 | Выписка из Государственной долговой книги Самарской области «Сведения об объеме государственного долга Самарской области»;  отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 50 | 39 | 128,2 |  |
| 2. | Задача: 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 5 | 3,7 | 135,1 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 5 | 3,7 | 135,1 |  |
| 2.2 | Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 15 | 13,2 | 113,6 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 15 | 13,2 | 113,6 |  |
| 3. | Задача: 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для восстановления рейтингов до уровня BB+/Ba2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области по международной шкале международных рейтинговых агентств | Уровень кредитного рейтинга | 1 | 1 | 100,0 | Пресс-релизы международных рейтинговых агентств: Moody's Investors Service (Moody's) и Standard and Poor's |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | Уровень кредитного рейтинга | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | 1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году - (50/39+5/3,7+15/13,2+1/1)/4 = 119,2%  2. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (50/39+5/3,7+15/13,2+1/1)/4 = 119,2%   3. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (50/39+5/3,7+15/13,2+1/1)/4 = 119,2% | | | | | |
|  | **Подпрограмма: 3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы** | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,7 | 1,5 | 113,3 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317); информация о расходах, произведенных местными бюджетами, в том числе за счет средств, имеющих целевое назначение (код формы R63402r) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | раз | 1,7 | 1,5 | 113,3 |  |
| 1.2 | Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов | % | 1 | 1 | 100,0 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. Бюджетная деятельность (код формы 0503369);  отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2. | Задача: 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень долговой нагрузки местных бюджетов | % | 55 | 49 | 112,2 | Информация о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Самарской области, по формам согласно приложениям 1 - 5 к Порядку передачи министерству управления финансами Самарской области информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Самарской области, утвержденному приказом министерства от 26.03.2008 № 01-21/27;  отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 55 | 49 | 112,2 |  |
| 2.2 | Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 45 | 62,5 | 138,9 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503387) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 45 | 62,5 | 138,9 |  |
| 2.3 | Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года; | да/нет | 1 | 1 | 100,0 | Исходные данные для проверки органами местного самоуправления направлены письмом от 24.08.2016 №МФ-13-12/1431 |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | да/нет | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2.4 | Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года | да/нет | 1 | 1 | 100,0 | Расчет норматива доведен до сведения глав городских округов, муниципальных районов и поселений письмами от 14.10.2016 №МФ-13-12/1714, № МФ-13-12/1715. Расчет норматива для внутригородских районов г.о.Самара до сведения главы г.о.Самара доведен письмом от 28.10.2016 № МФ-13-12/1808 |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | да/нет | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | 1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году - (1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1)/6 = 110,7%   2. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1)/6 = 110,7%  3. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1)/6 = 110,7% | | | | | |
|  | **Подпрограмма: 4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы** | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 100,0 | Письмо Правительства Самарской области от 31.10.2016 № 6-43/292 |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2. | Задача: 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства | да/нет | 1 | 1 | 100,0 | В рамках совершенствования контроля в отношении получателей средств областного бюджета приняты: распоряжение Правительства от 20.01.2016 № 18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 29.02.2016, 12.08.2016, 28.10.2016); приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.03.2016 № 01-07/20 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области» (; приказ министерства управления финансами Самарской области от 21.11.2016 № 01-07/49 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области» (далее - приказ министерства № 01-07/49); приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.07.2016 № 01-07/37 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета предельных объемов оплаты денежных обязательств (предельных объемов финансирования)»; постановление Правительства Самарской области от 21.12.2016 № 785 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.05.2013 № 226 «О проведении министерством управления финансами Самарской области мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | да/нет | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2.2 | Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства | да/нет | 1 | 1 | 100,0 | В рамках совершенствования контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, приняты: распоряжение Правительства Самарской области № 18-р, приказы министерства № 01-07/20, 01-07/49, постановление № 785. |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | да/нет | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2.3 | Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности | % | 100 | 100 | 100,0 | Автоматизированная система исполнения областного бюджета |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 100 | 100 | 100,0 | Автоматизированная система исполнения областного бюджета |
| 3. | Задача: 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности | % | 100 | 100 | 100,0 | Автоматизированная система исполнения областного бюджета |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 100 | 100 | 100,0 | Автоматизированная система исполнения областного бюджета |
| 4. | Задача: 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, предоставленных в Федеральное казначейство, от общего количества регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство | % | 100 | 100 | 100,0 | Письмо Федерального казначейства от 04.04.2016 №07-04-18/02-188 |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 100 | 100 | 100,0 | Письмо Федерального казначейства от 04.04.2016 №07-04-18/02-188 |
| 6. | Задача: 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие утвержденной методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | 0 - нет 1 - да | 1 | 1 | 100,0 | Официальный сайт министерства управления финансами Самарской области (http://new.minfin-samara.ru) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | 0 - нет 1 - да | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 6.2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета | % | 1 | 1 | 100,0 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области на 1 января 2016 года (код формы 0503317) |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | 1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году - (1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1)/8=100%  2. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1)/8 = 100%  3. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1)/8 = 100% | | | | | |
|  | **Подпрограмма: 5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы** | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчётов об исполнении областного бюджета | % | 100 | 100 | 100,0 | http://minfin-samara.ru/ |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.2 | Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона | % | 100 | 100 | 100,0 | http://budget.minfin-samara.ru/ |
|  | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2. | Задача: 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Коэффициент продуктивности программного обеспечения | % | 99,92 | 99,94 | 100,0 | Квартальная аналитическая отчетность по техническому сопровождению, модернизации и обновлению программного обеспечения министерства, поступающая от муниципальных образований Самарской области и организации, выполняющей данные работы; За 2016 год общее время нахождения программы в нерабочем состоянии составило 1,2 часа (или 99,94% от общего времени работы программного обеспечения) |
|  | 1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году - (100/100+100/100+99,94/99,92)/3 = 100%   2. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (100/100+100/100+99,94/99,92)/3 = 100%   3. Среднее значение по показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), входящих в состав государственной программы - (100/100+100/100+99,94/99,92)/3 = 100% | | | | | |
|  | 1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году - ((1/1+15/4,8+1/1)+(50/39+5/3,7+15/13,2+1/1)+(1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1)+(1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1)+ +(100/100+100/100+99,94/99,92)) / 24 = 114,7%    2. Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации государственной программы - ((1/1+15/4,8+1/1)+(50/39+5/3,7+15/13,2+1/1)+(1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1)+(1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1)+ +(100/100+100/100+99,94/99,92)) / 24 = 114,7%   3. Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации государственной программы - ((1/1+15/4,8+1/1)+(50/39+5/3,7+15/13,2+1/1)+(1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1)+(1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1)+ +(100/100+100/100+99,94/99,92)) / 24 = 114,7% | | | | | |

**3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).**

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ед.изм. | Предус- мотрено (план) | Направ- лено (факт) | Освоено (факт) | Экономия с учетом предусмот- ренных средств (факт) | Экономия с учетом направ- ленных средств (факт) | Информация об исполнении / Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма: 1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2020 годы** | | | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка бюджетного прогноза Самарской области | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Бюджетный прогноз направлен в Самарскую Губернскую Думу в составе материалов к проекту закона Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период» |
| 2. | Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Проводится регулярный мониторинг динамики основных параметров консолидированного бюджета в сравнении с показателями субъектов ПФО |
|  | Задача: 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Правительством Самарской области продолжена работа с крупными работодателями Самарской области по мониторингу средней заработной платы в разрезе отраслей видов экономической деятельности. Проводится совместная с налоговыми органами работа в рамках Комиссии по легализации налоговой базы при УФНС по Самарской области, также рассмотрение вопросов налогообложения осуществляется на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики при Прокуратуре Самарской области. Планируется проведение мероприятий по усилению работы Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области и Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области по погашению налоговой задолженности перед областным бюджетом, задолженности по штрафам за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения и транспортному налогу. Также проолжается работа по повышению доходов консолидированного бюджета Самарской области в рамках планов совместных с УФНС по Самарской области и УФССП по Самарской области мероприятий по повышению поступлений отдельных налогов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | млн руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Подпрограмма: 2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы** | | | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение своевременного облуживания долговых обязательств Самарской области |  |  |  |  |  |  | Экономия расходов на обслуживание государственного долга Самарской области образовалась за счет отказа от привлечения банковских кредитов в объеме 306,4 млн. рублей |
|  | Областной бюджет | млн руб | 5 234,7 | 5 231,5 | 5 231,5 | 3,2 | 0,0 |  |
| 2. | Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Сохранен экономически безопасный уровень государственного долга Самаркой области по рыночным заимствованиям. По состоянию на 01.01.2017 отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к собственным доходам областного бюджета составило 39%, что на семь процентных пунктов меньше чем в 2015 году и не превысило предельно установленный уровень – 50% |
| 3. | Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | В рамках исполнения областного бюджета 2016 года министерством управления финансами Самарской области принято решение об отказе в привлечении ранее запланированных банковских кредитов в объеме 306,4 млн. рублей, а также в связи с неисполнением областного бюджета по расходам осуществлено досрочное погашение банковских кредитов на сумму 500 млн. рублей. За счет данных мероприятий было достигнуто дополнительное снижение долговой нагрузки на областной бюджет. |
|  | Задача: 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований |  |  |  |  |  |  | Экономия расходов по выплате комиссий образовалась за счет переноса срока подписания дополнительного соглашения с Международной финансовой корпорацией |
|  | Областной бюджет | млн руб | 9,8 | 8,3 | 8,3 | 1,5 | 0,0 |  |
| 2. | Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Обслуживание государственного долга Самарской области в 2016 году осуществлялось министерством управления финансами Самарской области своевременно и на предусмотренных бюджетными обязательствами условиях. Эффективное управление государственным долгом Самарской области позволило сократить запланированные расходы на обслуживание государственного долга в течение 2016 года более чем на 843 млн. рублей. |
|  | Задача: 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для восстановления рейтингов до уровня BB+/Ba2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |  |  |  |  |  |  | По состоянию на 01.01.2017 уровни международных кредитных рейтингов Самарской области сохранились на прежнем уровне по шкале Standard and Poor's - «BB», по шкале Moody's - «Ba3» |
|  | Областной бюджет | млн руб | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО | млн руб | 5 245,4 | 5 240,7 | 5 240,7 | 4,7 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | млн руб | 5 245,4 | 5 240,7 | 5 240,7 | 4,7 | 0,0 |  |
|  | **Подпрограмма: 3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы** | | | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | Фактический объем предоставленных стимулирующих субсидий зависит от выполнения показателей социально-экономического развития |
|  | Областной бюджет | млн руб | 3 448,9 | 3 448,2 | 3 448,2 | 0,7 | 0,0 |  |
| 2. | Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн руб | 1 945,1 | 1 945,0 | 1 945,0 | 0,1 | 0,0 |  |
|  | Задача: 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  | Предоставление дотаций на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами (в части дотаций в связи с нефтедобычей) осуществляется в пределах поступления средств от нефтедобывающих организаций в течение финансового года. Неисполнение планируемых назначений по данному мероприятию связано с неполным перечислением средств нефтедобывающими организациями по планируемому объему добычи |
|  | Областной бюджет | млн руб | 177,2 | 163,2 | 163,2 | 14,0 | 0,0 |  |
| 2. | Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Исходные данные для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой в местные бюджеты, органам местного самоуправления направлены письмом от 24.08.2016 №МФ-13-12/1431. Расчет нормативов на содержание органов местного самоуправления доведен до сведения глав городских округов, муниципальных районов и поселений письмами от 14.10.2016 № МФ-13-12/1714, № МФ-13-12/1715, для внутригородских районов г.о.Самара - до сведения главы г.о.Самара доведен письмом от 28.10.2016 № МФ-13-12/1808. |
|  | ИТОГО | млн руб | 5 571,2 | 5 556,4 | 5 556,4 | 14,8 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | млн руб | 5 571,2 | 5 556,4 | 5 556,4 | 14,8 | 0,0 |  |
|  | **Подпрограмма: 4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы** | | | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн руб | 310,5 | 307,8 | 307,8 | 2,700 | 0,000 |  |
|  | Задача: 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Закон Самарской области от 11.12.2015 № 131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; Закон Самарской области от 17.12.2016 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 2. | Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с порядком ведения расходных обязательств Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 23.12.2010 № 686 |
| 3. | Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  |  |
|  | Задача: 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | В рамках совершенствования контроля в отношении получателей средств областного бюджета приняты: распоряжение Правительства от 20.01.2016 № 18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 29.02.2016, 12.08.2016, 28.10.2016) (далее - распоряжение Правительства Самарской области № 18-р); приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.03.2016 № 01-07/20 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области» (далее - приказ министерства № 01-07/20); приказ министерства управления финансами Самарской области от 21.11.2016 № 01-07/49 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области» (далее – приказ министерства № 01-07/49); приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.07.2016 № 01-07/37 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета предельных объемов оплаты денежных обязательств (предельных объемов финансирования)»; постановление Правительства Самарской области от 21.12.2016 № 785 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.05.2013 № 226 «О проведении министерством управления финансами Самарской области мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» (далее - постановление № 785) |
| 2. | Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | В рамках совершенствования контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, приняты: распоряжение Правительства Самарской области № 18-р, приказы министерства № 01-07/20, 01-07/49, постановление № 785 |
| 3. | Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее – акт о приоритетности) | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | В соответствии с распоряжением № 18-р (ред. от 29.02.2016) санкционирование расходов областного бюджета производилось с учетом групп приоритетности |
|  | Задача: 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | В соответствии с распоряжением № 18-р (ред. от 29.02.2016) доведение предельных объемов финансирования производилось с учетом групп приоритетности |
|  | Задача: 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности участников и неучастников бюджетного процесса | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Реализуется план внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса в программном комплексе «Web-консолидация»; осуществляется сбор и формирование консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности с участием всех главных распорядителей бюджетных средств и финансовых органов муниципальных образований с использованием программного комплекса «Web-консолидация» |
| 2. | Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в электронном виде | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Приказ МУФ СО от 31.03.2015. №01-07/18 «Об утверждении Порядка представления консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений Самарской области в министерство управления финансами Самарской области в электронном виде», в 2016 году внесения изменений не требовал. |
| 3. | Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчётности | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Проводится работа по корректировке и доработке дополнительных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчетности в соответствии с изменениями нормативных документов по бюджетному и бухгалтерскому учету и отчетности |
|  | Задача: 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | млн руб | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Информация о рейтинге главных распорядителей по качеству финансового менеджмента размещена на официальном сайте министерства в сети Интернет. |
|  | ИТОГО | млн руб | 310,5 | 310,2 | 307,8 | 2,7 | 2,4 |  |
|  | Областной бюджет | млн руб | 310,5 | 310,2 | 307,8 | 2,7 | 2,4 |  |
|  | **Подпрограмма: 5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы** | | | | | | | |
|  | ЦЕЛЬ: Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн руб | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача: 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области |  |  |  |  |  |  | Остаток неисполненных бюджетных обязательств в объеме 1,8 млн. рублей (или 1,08 % от планового объема предусмотренных бюджетных ассигнований) образовался исходя из осуществления оплаты по госконтрактам за отчетный период (декабрь 2016 года) в январе 2017 года в сумме 1,2 млн. рублей, а также исходя из фактического объема оказания услуг и выполнения работ по госконтрактам (расторжение контрактов на сумму 0,6 млн. рублей) |
|  | Областной бюджет | млн руб | 166,4 | 166,4 | 164,6 | 1,8 | 1,8 |  |
|  | ИТОГО | млн руб | 170,5 | 170,5 | 168,7 | 1,8 | 1,8 |  |
|  | Областной бюджет | млн руб | 170,5 | 168,7 | 168,7 | 1,8 | 1,8 |  |
|  | ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ | млн руб | 11 297,5 | 11 277,7 | 11 273,6 | 24,0 | 4,1 |  |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).**

**Подпрограмма: 1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2020 годы.**

Основной задачей в сфере бюджетной политики является необходимость обеспечения сбалансированности бюджета в условиях сокращения доходной базы и увеличения первоочередных расходов бюджета.

**Подпрограмма: 2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы.**

С целью соблюдения оптимальной структуры долгового портфеля и минимизации расходов на обслуживание государственного долга Самарской области, основным источником финансирования дефицита бюджета является привлечение средств от размещения государственного облигационного займа. Данный инструмент позволяет добиться наиболее низкой, по сравнению с альтернативными рыночными источниками, процентной ставки в совокупности с оптимальными характеристиками по сроку обращения (до 8 лет) и графиком погашения основного долга.

В первом полугодии 2016 года конъюнктура внутреннего долгового рынка существенно улучшилась, что повлияло на позитивные ожидания инвесторов и позволило успешно разместить облигационный займ Самарской области.

Так, размещенный в 2016 году государственный облигационный займ Самарской области, имел наиболее сбалансированные параметры среди аналогичных размещений субъектов РФ, - при ставке купона 9,64% годовых и сроке обращения 8 лет, что нашло свое отражение в высокой оценке независимого экспертного сообщества, присудившего размещению Самарской области по итогам 2016 года премию СBonds «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций».

В 2016 году в областной бюджет были привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Самарской области в целях погашения рыночных долговых обязательств в общем объеме 5 699 млн. рублей. Бюджетные кредиты предоставлены на срок - 3 года, с условием погашения 40% основного долга на второй год пользования кредитными средствами, процентная ставка - 0,1% годовых.

Указанные средства были направлены на замещение (сокращение) запланированного привлечения банковских кредитов в объеме 3 875 млн. рублей, а также на досрочное погашение кредитов кредитных организаций в объеме 1 824 млн. рублей.   
Привлечение заимствований на вышеперечисленных условиях способствовало решению задачи по увеличению сроков заимствований и обеспечению равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований.

Кроме того, в рамках исполнения областного бюджета 2016 года министерством управления финансами Самарской области принято решение об отказе в привлечении ранее запланированных банковских кредитов в объеме 306,4 млн. рублей, а также в связи с неисполнением областного бюджета по расходам осуществлено досрочное погашение банковских кредитов на сумму 500 млн. рублей.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила сократить в течение 2016 года запланированные расходы на обслуживание государственного долга более чем на 843 млн. рублей.

**Подпрограмма: 3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы.**

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности являются традиционным способом финансовой поддержки муниципальных образований, механизм распределения и предоставления которых четко регламентирован бюджетным законодательством. В этой связи выполнение мероприятий подпрограммы, связанное с обеспечением сокращения дифференциации муниципальных образований, сложилось на уровне 100 %.

В 2016 году перечень показателей социально-экономического развития, используемых для определения объема предоставляемых «стимулирующих субсидий», был дополнен новым показателем «Эффективность муниципального земельного контроля».

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями.**

Государственные учреждения, подведомственные министерству управления финансами отсутствуют

**3.7. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета.**

Особенностями предоставления стимулирующих субсидий является то, что расчет их размера уже учитывает выполнение плановых значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований. Информация о выполнении муниципальными образованиями показателей социально-экономического развития ежемесячно размещается на официальном сайте министерства управления финансами Самарской области.

**3.8. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав государственной программы).**

Постановление Правительства Самарской области от 17.08.2016 № 466, постановление Правительства Самарской области   
от 06.12.2016 № 704, постановление Правительства Самарской области от 27.12.2016 № 821

**3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.**

Все запланированные мероприятия и итоговые результаты по итогам 2016 года были достигнуты

**3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.**

Государственная программа приведена в соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 №498.

В 2016 году осуществлялся анализ федерального и регионального бюджетного законодательства по системе внутрирегиональных межбюджетных отношений, вырабатывались предложения по его применению, разрабатывались новые нормативные правовые акты, вносились изменения в действующие нормативные правовые акты Самарской области в части регулирования межбюджетных отношений.

В 2016 году были подготовлены следующие нормативные правовые и правовые акты в части регулирования межбюджетных отношений.

В Закон Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» внесены изменения законами от 11.11.2016 № 117-ГД и от 12.12.2016 № 133-ГД.

В постановление Правительства Самарской области 12.12.2012 № 742 «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития» внесены изменения постановлениями от 16.02.2016 № 64; от 25.04.2016 № 190, от 22.09.2016 № 547, от 08.11.2016 № 632 и от 21.11.2016 № 659.

В постановление Правительства Самарской области от 22.02.2013 № 50 «Об утверждении Порядка расчета и предоставления из областного бюджета местным бюджетам дотаций на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами» внесены изменения постановлениями от 18.03.2016 № 122; от 06.05.2016 № 219; от 16.06.2016 № 312 и от 30.09.2016.

Для достижения задач подпрограммы 4 были приняты следующие правовые акты:

распоряжение Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

распоряжение Правительства Самарской области от 29.02.2016 № 122-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

распоряжение Правительства Самарской области от 12.08.2016 № 636-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

распоряжение Правительства Самарской области от 28.10.2016 № 827-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.03.2016 № 01-07/20 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области»;

приказ министерства управления финансами Самарской области от 21.11.2016 № 01-07/49 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области»;

приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.07.2016 № 01-07/37 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета предельных объемов оплаты денежных обязательств (предельных объемов финансирования)»;

постановление Правительства Самарской области от 21.12.2016 № 785 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.05.2013 № 226 «О проведении министерством управления финансами Самарской области мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета».

В соответствии с указанными правовыми актами Самарской области в 2016 году:

1. Определены группы приоритетности расходов областного бюджета.

2. В порядки предоставления из областного бюджета субсидий главными распорядителями вносились изменения, предусматривающие перечисление средств областного бюджета при наличии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, или возникновение соответствующих денежных обязательств, при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, не превышающем тридцати процентов от суммы обязательства.

3. В порядки составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности главными распорядителями включались положения об установлении срока внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности не позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений об объемах субсидий в соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности.

4. Государственными заказчиками, заказчиками, государственными унитарными предприятиями Самарской области были приняты меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации государственных закупок, в том числе связанные с формированием начальной (максимальной) цены контракта.

5. Решение об использовании экономии средств областного бюджета, образовавшейся по итогам проведения конкурентных процедур, принималось комиссией по бюджетным проектировкам при Правительстве Самарской области.

6. Главными распорядителями проведен мониторинг использования имущества Самарской области с целью его оптимизации.

7. Введен новый аналитический код классификации расходов, позволяющий разграничить расходы в зависимости от их экономического содержания.

8. Круг лиц, имеющих право подписывать электронной подписью документы, представляемые в министерство, ограничен лицами, включенными в карточку образцов подписей и оттиска печати.

9. Оптимизирован порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета предельных объемов оплаты денежных обязательств (предельных объемов финансирования).

10. С целью стимулирования главных распорядителей к повышению эффективности использования бюджетных средств, методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (далее – оценка) дополнена показателями качества финансового менеджмента (далее – оценочный показатель).

При проведении оценки особое внимание уделяется планированию расходов главными распорядителями. Оценке подлежит качество работы главных распорядителей в части формирования (внесения изменений) прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета и заявок на финансирование, направляемых главными распорядителями в министерство.

С целью повышения качества финансовой дисциплины в методику был включен оценочный показатель по соблюдению главными распорядителями сроков представления документов, необходимых для завершения операций по расходам областного бюджета в отчетном финансовом году, установленных министерством.

Кроме того, в рамках оптимизации расходов, предполагается осуществлять контроль объема средств, выделяемого главному распорядителю и подведомственным ему учреждениям на покрытие расходов по исполнительным листам и решениям налоговых органов.

**3.11. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) или результаты оценки эффективности плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.**

**3.11.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы**

Подпрограмма: 1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2020 годы

R=4/4=100%  
   
Подпрограмма: 2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы  
R=6/6=100%  
   
Подпрограмма: 3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы  
R=4/4=100%  
   
Подпрограмма: 4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы  
R=12/12=100%  
   
Подпрограмма: 5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы  
R=2/2=100%  
   
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:  
R=28/28=100%

**3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы**

Подпрограмма: 2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы

99,9% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 5 245,4 млн.рублей; освоено – 5 240,7 млн.рублей);  
100% с учетом направленных средств (направлено – 5 240,7 млн.рублей; освоено – 5 240,7 млн.рублей);  
   
Подпрограмма: 3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы

99,7% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 5 571,2 млн.рублей; освоено – 5 556,4 млн.рублей);  
100% с учетом направленных средств (направлено – 5 556,4 млн.рублей; освоено – 5 556,4 млн.рублей);  
   
Подпрограмма: 4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы

99,1% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 310,5 млн.рублей; освоено – 307,8 млн.рублей);  
99,2% с учетом направленных средств (направлено – 310,2 млн.рублей; освоено – 307,8 млн.рублей);

Подпрограмма: 5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы

98,9% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 170,5 млн.рублей; освоено – 168,7 млн.рублей);  
98,9% с учетом направленных средств (направлено – 170,5 млн.рублей; освоено – 168,7 млн.рублей);

Итого по Государственной программе: «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2020 годы

99,8% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 11 297,6 млн.рублей; освоено – 11 273,6 млн.рублей);  
100% с учетом направленных средств (направлено – 11 277,7 млн.рублей; освоено – 11 273,6 млн.рублей);

**3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы**

**Подпрограмма: 1. «Долгосрочная финансовая устойчивость» на 2014 – 2020 годы**Показатель эффективности  
 - с учетом предусмотренных средств  
R=(1/3\*(1/1+15/4,8+1/1))\*100%=170,8%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.  
   
 - с учетом направленных средств  
R=(1/3\*(1/1+15/4,8+1/1))\*100%=170,8%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.  
   
   
**Подпрограмма: 2. «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» на 2014 – 2020 годы**  
Показатель эффективности  
 - с учетом предусмотренных средств  
R=(1/4\*(50/39+5/3,7+15/13,2+1/1))/(5240,700/5245,400)\*100%=119,4%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.  
   
 - с учетом направленных средств  
R=(1/4\*(50/39+5/3,7+15/13,2+1/1))/(5240,700/5240,700)\*100%=119,2%

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.  
   
   
**Подпрограмма: 3. «Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области» на 2014 – 2020 годы**Показатель эффективности - с учетом предусмотренных средств  
R=(1/6\*(1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1))/(5556,400/5571,200)\*100%=111%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.  
   
 - с учетом направленных средств  
R=(1/6\*(1,7/1,5+1/1+55/49+62,5/45+1/1+1/1))/(5556,400/5556,400)\*100%=110,7%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.  
   
   
**Подпрограмма: 4. «Организация планирования и исполнения областного бюджета» на 2014 – 2020 годы**Показатель эффективности  
 - с учетом предусмотренных средств  
R=(1/8\*(1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1))/(307,800/310,500)\*100%=100,9%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.  
   
 - с учетом направленных средств  
R=(1/8\*(1/1+1/1+1/1+100/100+100/100+100/100+1/1+1/1))/(307,800/310,200)\*100%=100,8%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.  
   
   
**Подпрограмма: 5. «Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2014 – 2020 годы**Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств  
R=(1/3\*(100/100+100/100+99,94/99,92))/(168,700/170,500)\*100%=101,1%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.  
   
 - с учетом направленных средств  
R=(1/3\*(100/100+100/100+99,94/99,92))/(168,700/170,500)\*100%=101,1%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.

**Оценка эффективности реализации Государственной программы**:  
- с учетом предусмотренных средств  
R=((5245,400/11297,6\*119,4)+(5571,200/11297,6\*111)+(310,500/11297,6\*100,9)+(170,500/11297,6\*101,1)+(1\*170,8))/(5245,400/11297,6 + 5571,200/11297,6 + 310,500/11297,6 + 170,500/11297,6 + 1)=142,6%  
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.  
   
 - с учетом направленных средств  
R=((5240,700/11277,8\*119,2)+(5556,400/11277,8\*110,7)+(310,200/11277,8\*100,8)+(170,500/11277,8\*101,1)+(1\*170,8))/(5240,700/11277,8 + 5556,400/11277,8 + 310,200/11277,8 + 170,500/11277,8 + 1)=142,5%

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.

**3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).**

На протяжении нескольких лет реализации мероприятий подпрограммы предоставление дотаций на стимулирование роста налогового потенциала территории муниципального образования в связи с осуществлением нефтедобычи осуществляется в размере ниже планируемого уровня. Министерством управления финансами Самарской области предложено, начиная с 2017 года, передать полномочия главного распорядителя данных расходов областного бюджета в ведение министерства промышленности и технологий Самарской области. Это будет способствовать комплексному решению проблемы взаимодействия с нефтедобывающими организациями и повышению заинтересованности органов местного самоуправления в решении совместных вопросов. Предлагается продолжить реализацию государственной программы.